## ข้อ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหว้ดสุราษฎร์ธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายไสดง-ทุ่งรัง หมู่ที่ 4 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายไสดง – ทุ่งรัง บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 175807 | 0 |  | P |  | 1 พ.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | กองช่าง
2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 | 190452 | 0 |  | P |  | 1 พ.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | กองช่าง
|  |  | 366259 | 0
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ | 150000 | 4000 |  | P |  | 1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69 | กองช่าง
2 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้แก่ ผู้รับจ้าง กรณีมีผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้าง | 265440 | 0 | P |  |  | 1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ (หมู่ที่ 6) | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1092000 | 0 | P |  |  | 1 มิ.ย. 69 - 31 ก.ค. 69 | กองช่าง
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ-เอกลักษณ์ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1080000 | 0 | P |  |  | 1 มิ.ย. 69 - 31 ก.ค. 69 | กองช่าง
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมงคลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1080000 | 0 | P |  |  | 1 มิ.ย. 69 - 31 ก.ค. 69 | กองช่าง
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักชาติ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า1,600 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 864000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 30 มิ.ย. 69 | กองช่าง
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยชัน – พิพัฒน์พงศ์ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า2,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1086000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 30 มิ.ย. 69 | กองช่าง
8 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยไสดงใน-ทุ่งรัง | ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า2,700 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1110000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 30 มิ.ย. 69 | กองช่าง
9 | ติดตั้งราวกันตกถนน (การ์ดเรล) บริเวณถนนซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 3 | ค่าติดตั้งราวกันตกถนน (การ์ดเรล) บริเวณถนนซอยก้าวหน้า ความยาว 36 เมตร สูง 0.80 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 99000 | 0 | P |  |  | 1 มี.ค.69 - 30 เม.ย. 69 | กองช่าง
10 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 | ค่าเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ซัมเมอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 60-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.0 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 225000 | 0 | P |  |  | 1 มี.ค.69 - 30 เม.ย. 69 | กองช่าง
|  |  | 7051440 | 4000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 พัฒนาด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) | ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในพื้นที่ | 100000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัด
2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจสุนัขและแมว ฯลฯ | 15600 | 0 | P |  |  | 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69 | สำนักปลัด
|  |  | 115600 | 0 |  |  |  | .
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 พัฒนาด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
(2) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน/จ่ายเบื้ยยังชีพ จำนวน 12 เดือน | 60000 | 27000 |  | P |  | 1 ตุลาคม 68 - 30 กันยายน 69 | สำนักปลัด
2 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ | 10028650 | 4618600 |  | P |  | 1 ตุลาคม 68 - 30 กันยายน 69 | สำนักปลัด
3 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ | 1828800 | 822200 |  | P |  | 1 ตุลาคม 68 - 30 กันยายน 69 | สำนักปลัด
4 | โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน (สปสช.) | สมทบงบประมาณในการจัดการทางสาธารณะของกองทุน สปสช. | 147500 | 147500 |  |  | P | 1-31 ม.ค. 69 | สำนักปลัด
5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ทุ่งเตาใหม่ | สมาชิก จำนวน 725 คน มีการสมทบเงินเข้ากองทุน วันละ 1 บาท หรือปีละ 365 บาท | 263895 | 0 | P |  |  | 1-31 พ.ค. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 12328845 | 5615300
2.3.ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น/อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 100000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัด
2 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ในการแข่ง ขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 50000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัด
3 | โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ | จัดการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบล | 300000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัด
4 | โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชน ในตำบลทุ่งเตาใหม่ | เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน | 50000 | 0 | P |  |  | 1 เม.ย. 69 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 500000 | 0
2.4. งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(4) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด (หมู่ที่ 1- 8) | เพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มรายได้ แก่แม่บ้าน,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ | 50000 | 0 | P |  |  | 1-31 ส.ค. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 50000 | 0
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
3.๑ พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ | 50000 | 0 | P |  |  | 1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69 | สำนักปลัด
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 621660 | 166631.85 |  | P |  | 1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69 | สำนักปลัด
3 | โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ จำนวน 5 แห่ง | เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและสารอาหารครบถ้วน | 1620000 | 780300 |  | P |  | 1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69 | สำนักปลัด
| รวม 3 โครงการ |  | 838291.85 | 946931.85
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.2 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน | จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20000 | 0 | P |  |  | 1 - 31 มี.ค. 69 | สำนักปลัด
2 | โครงการชุมชนล้อมรักษ์ บำบัด ฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 | เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนล้อมรักษ์ในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | 20000 | 20000 |  |  | P | 1 ม.ค..69 - 30 ส.ค. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 40000 | 20000
4.๓.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่ | เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย | 300000 | 2326 |  | P |  | 244593 | สำนักปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ | 150000 | 0 | P |  |  | 1 - 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัด
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 70000 | 0 | P |  |  | 1-30 เม.ย. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 520000 | 2326
กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.3.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านขุนราษฎร์, บ้านห้วยตอ, บ้านควนกองเมือง, บ้านไสดง, บ้านห้วยชัน, บ้านสะพานสอง, บ้านหนองศิลปชัย, บ้านไสดงใน | 3152700 | 0 |  | P |  | 1 พ.ค. 69 31 ก.ค. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 3152700 | 0
4..การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยว กับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ) | กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ | 400000 | 0 | P |  |  | 1 ตุลาคม 68 - 30 กันยายน 69 | สำนักปลัด
|  |  | 400000 | 0 |  |  |  |  | กองช่าง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดการขยะ ต.ทุ่งเตาใหม่ | เพื่อบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งเตาใหม่ | 100000 | 4708 |  | P |  | 1 ตุลาคม 68 - 30 กันยายน 69 | สำนักปลัด
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการขยะภายในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ | 250000 | 0 | P |  |  | 1 - 31 พ.ค. 69 | สำนักปลัด
350000
(2) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ | 100000 | 0 | P |  |  | 1 - 31 พ.ค. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 100000 | 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2.การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเด็ก | 100000 | 0 | P |  |  | 1-31 มี.ค. 69 | สำนักปลัด
2 | งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการเกษตร สืบทอด ส่งเสริม สร้างความภาคภูมิใจในวิถึชีวิตชุมชน | 80000 | 0 | P |  |  | 1-31 ก.ค. 69 | สำนักปลัด
180000
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการอายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย | เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุให้คงอยู่ตลอดไป | 50000 | 0 | P |  |  | 1 - 30 เม.ย. 69 | สำนักปลัด
2 | โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ | จัดกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ | 100000 | 0 | P |  |  | 1 - 30 เม.ย. 69 | สำนักปลัด
150000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย/ถนน ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ |  | 495000 | 0 |  | P |  | 1 มี.ค. 69 - 30 เม.ย. 69
2 | โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเตาใหม่ |  | 100000 | 0 | P |  |  | 1 มี.ค. 69 - 30 เม.ย. 69
3 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 600000 | 34650 |  | P |  | 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69
4 | โครงการจัดการเลือกตั้ง |  | 300000 | 234004.5 |  |  | P | 1 - 20 ก.พ. 69
5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งเตาใหม่ |  | 120000 | 0 | P |  |  | 1 - 31 ส.ค. 69
6 | โครงการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้กิจกรรมวันสำคัญของชาติ และการจัดงานรัฐพิธี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  | 20000 | 20000 |  |  | P | 1 - 31 ธ.ค. 68
7 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน |  | 800000 | 0 | P |  |  | 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69
8 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2569 |  | 12000 | 12000 |  |  | P | 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69
|  |  | 2447000 | 300654.5
(2) แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | จัดโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ | 10000 | 600 |  |  | P | 1 - 31 ธ.ค. 68 | กองคลัง
|  |  | 10000 | 600
7.2 การพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม
7.3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล | 50000 | 0 | P |  |  | 1 - 31 ก.ค. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 50000 | 0
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
(4) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริการสาธารณะ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณแต่ละโครงการและกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ | ค่าดำเนินการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน | 187920 | 0 | P |  |  | 1-31 ก.ค. 69 | สำนักปลัด
|  |  | 187920 | 0