## ข้อ 7
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 150000 | 9600 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | กองช่าง | 244228
2 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 290960 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | กองช่าง | 244228
3 | โครงการบุกเบิก ซอยใจสุข หมู่ที่ 1 | 440000 | 440000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | กองช่าง | 244136
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ 2 | 1048000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-11-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244197
5 | โครงการบุกเบิก ซอยตาครู พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | 437000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-11-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244136
6 | โครงการบุกเบิก ซอยป้ามูล หมู่ที่ 5 | 540000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244136
7 | โครงการบุกเบิก ซอยสุวรรณ์ปรีชา หมู่ที่ 4 | 388000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-12-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244136
8 | โครงการบุกเบิก ซอยวาสนา หมู่ที่ 6 | 176000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-12-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244136
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทร์ทรัพย์ หมู่ที่ 8 | 595000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-10-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244197
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมใจนึก ตอน 2 หมู่ที่ 7 | 926000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-10-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244197
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 7 | 1545000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-12-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244197
12 | โครงการหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 | 500000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-12-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244044
13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 181000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-12-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง | 244044
14 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 498000 | 498000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | กองช่าง | 244015
15 | โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญพา หมู่ที่ 4 | 1271000 | 1050000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
16 | โครงการบุกเบิก ซอยพระฤาษี หมู่ที่ 5 | 492000 | 491000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ณรงค์อุทิศ (หมู่ที่ 6) | 1111000 | 765000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนราษฎร์-บ้านนาเดิม หมู่ที่ 1 | 1139000 | 835000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
19 | โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย - ไสดงใน หมู่ที่ 7 | 1562000 | 1357500 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
20 | โครงการกอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทร์ทรัพย์ หมู่ที่ 8 | 1111000 | 1100000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
21 | โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ซัมเมอร์ส หมู่ที่ 5 | 201000 | 201000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
22 | โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในนา หมู่ที่ 2 | 1111000 | 1099000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
23 | โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย - ไสดงใน หมู่ที่ 7 | 1562000 | 1357500 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
24 | โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ซัมเมอร์ส หมู่ที่ 3 | 201000 | 201000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2566- 67 ดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมคิด (หมู่ที่ 4) | 2516000 | 1755555 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 พัฒนาด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) | 100000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | มิถุนายน
2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 15600 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | กรกฎาคม
(2) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | 54000 | 54000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | ทุกเดือน
2 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10431600 | 8946600 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | ทุกเดือน
3 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1536800 | 1511000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | ทุกเดือน
4 | โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน (สปสช.) | 147500 | 147500 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | มีนาคม
2.๓.ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 100000 | 8270 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | สิงหาคม
2 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | สิงหาคม
3 | โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ | 270000 | 256030 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | สิงหาคม
4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลทุ่งเตาใหม่ | 250000 | 267193 | 1967-07-31 | 1968-08-01 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | กันยายน
5 | โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชน ในตำบลทุ่งเตาใหม่ | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | เมษายน
2.4. งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(4) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด (หมู่ที่ 1 - 8) | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | สิงหาคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
3.๑ พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2450 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244166
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1625 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244166
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 11832 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244166
- ค่าจัดการเรียนการสอน
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1450 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244166
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244166
- ค่าหนังสือเรียน
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – อาหารกลางวัน | 52920 | 7020 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
6 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
7 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 618975 | 569524.11 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
8 | โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ จำนวน 5 แห่ง | 1679400 | 1540350 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
9 | โครงการให้ความรู้และการป้องกันภัย ศพด.บ้านไสดง | 20000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244044
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.๒.การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน | 20000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | มีนาคม
4.๓.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่ | 300000 | 106005.5 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 150000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244075
3 | โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งกระจกโค้งในพื้นที่เสี่ยง | 20000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244044
4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244044
4.๓.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยว กับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ) | 400000 | 5035 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | ทุกเดือน (ขณะเกิดเหตุ)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๑ การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการจัดการขยะ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 120000 | 83021.5 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการขยะภายในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 250000 | 8800 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
(2) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | 100000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | สิงหาคม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.๒.การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | 56630 | 1968-01-01 | 1968-01-31 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | กุมภาพันธ์
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 80000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | พฤษภาคม
3 | งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) | 80000 | 38000 | 1968-07-01 | 1968-08-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | กรกฎาคม
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการอายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย | 50000 | 26310 | 1968-08-01 | 1968-08-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | พฤษภาคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.๑.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย/ถนน ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ | 495000 | 495000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244136
2 | โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 100000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน อบต | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244166
4 | โครงการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
5 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | 100000 | 15743.5 | 1967-10-01 | 1968-02-28 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 20000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
7 | โครงการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้กิจกรรมวันสำคัญของชาติ และการจัดงานรัฐพิธี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 20000 | 20000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
8 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 760000 | 480245.34 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | สำนักปลัด | 244228
9 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค | 20000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | กรกฏาคม 2568
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง
(2) แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อบต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 15000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244197
2 | โครงการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
3 | โครงการความร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร | 10000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244044
4 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | มีนาคม
5 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | 10000 | 1800 | 1967-10-01 | 1968-04-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | กองคลัง | 244044
7.๒ การพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม
7.3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
2 | โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
3 | โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด | 80000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
4 | โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำยุคใหม่ | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244075
5 | โครงการพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 50000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | 244228
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
(4) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริการสาธารณะ
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ | 375840 | 0 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัด | กันยายน
รายละเอียดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับประมวลผล | 24000 | 24000 | 1967-10-01 | 1967-11-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับประมวลผล | 48000 | 48000 | 1967-10-01 | 1967-11-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
2) แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับประมวลผล | 48000 | 48000 | 1967-10-01 | 1967-11-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 15000 | 15000 | 1967-10-01 | 1967-11-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
2 | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | 8700 | 8650 | 1967-10-01 | 1967-11-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
(2) แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 14000 | 14000 | 1967-10-01 | 1967-11-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
2 | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | 24800 | 34600 | 1967-10-01 | 1967-11-30 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | วัน เดิอน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 4.3 แรงม้า | 35000 | 0 | 1967-10-01 | 1968-12-30 | ไม่สามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินการในปีถัดไป